## ES Project WBS
ES Project Development WBS
WBS | Work |  | StartDate | EndDate | Version | Remarks
1 | ES Project |  | 2023.07.10 |  | 0.1v
1.1 |  | Part 1 | 2023.07.10 | 2023.08.20 | 0.1v | Web

## Part 1
ES Project Development(Part 1)
WBS | 작업 |  |  | 시작일 | 완료 계획일 | 담당 | 계획 | 진행율 | 비고
1 | FINA Project (Part 1) |  |  | 2023.07.10 | 2023.08.20 | KimChanYoung |  | 46.15%
1.1 |  | 계획 및 문서 작성 |  | 2023.07.28 | 2023.08.20 | KimChanYoung |  | 60%
1.1.1 |  |  | 화면 정의서 | 2023.07.28 | 2023.08.14 | KimChanYoung |  | 90% | UI설계 문장 노트, 단어 검색, 문장 검색, 관리자 설계
1.1.2 |  |  | 기능 정의서 | 2023.08.03 | 2023.08.14 | KimChanYoung |  | 90% | 문장 노트, 단어 검색, 문장 검색, 관리자 설계
1.1.3 |  |  | Table 명세서 | 2023.08.04 | 2023.08.06 | KimChanYoung |  | 100% | 단어장, 문장 노트 DB설계
1.1.4 |  |  | Rest API 명세서 | 2023.08.06 | 2023.08.15 | KimChanYoung |  | 20% | 로그인 기능 개발 시점에 작성 예정
1.2 |  | Front End 개발 |  | 2023.07.10 | 2023.08.14 | KimChanYoung |  | 63.33%
1.2.1 |  |  | 프로젝트 생성 및 초기 설정 | 2023.07.10 | 2023.07.10 | KimChanYoung |  | 100%
1.2.2 |  |  | 공통 화면 개발 | 2023.07.15 | 2023.07.15 | KimChanYoung |  | 100%
1.2.3 |  |  | 홈화면 개발 | 2023.07.30 | 2023.07.30 | KimChanYoung |  | 100%
1.2.4 |  |  | 로그인 화면 개발 | 2023.08.04 | 2023.08.12 | KimChanYoung |  | 90% | API 연결
1.2.5 |  |  | 회원가입 화면 개발 | 2023.08.07 | 2023.08.12 | KimChanYoung |  | 90% | API 연결
1.2.6 |  |  | 비밀번호 찾기 화면 개발 | 2023.08.07 | 2023.08.12 | KimChanYoung |  | 90% | API 연결
1.2.7 |  |  | 단어장 화면 개발 | 2023.08.12 | 2023.08.13 | KimChanYoung |  | 0%
1.2.8 |  |  | 문장노트 화면 개발 | 2023.08.13 | 2023.08.14 | KimChanYoung |  | 0%
1.2.9 |  |  | AI 검색 화면 개발 | 2023.08.14 | 2023.08.15 | KimChanYoung |  | 0%
1.3 |  | Rest API 개발 |  | 2023.07.24 | 2023.08.15 | KimChanYoung |  | 61.25%
1.3.1 |  |  | 프로젝트 생성 및 초기 설정 | 2023.07.24 | 2023.07.24 | KimChanYoung |  | 100%
1.3.2 |  |  | JPA Model 개발 | 2023.08.05 | 2023.08.06 | KimChanYoung |  | 100%
1.3.3 |  |  | 로그인 기능 개발 | 2023.08.05 | 2023.08.08 | KimChanYoung |  | 100% | JWT
1.3.4 |  |  | 회원가입 기능 개발 | 2023.08.05 | 2023.08.08 | KimChanYoung |  | 100%
1.3.5 |  |  | 비밀번호 찾기 기능 개발 | 2023.08.11 | 2023.08.12 | KimChanYoung |  | 90% | 비밀번호 찾기 Template 만들기 (HTML)
1.3.6 |  |  | 단어장 기능 개발 | 2023.08.13 | 2023.08.14 | KimChanYoung |  | 0%
1.3.7 |  |  | 문장노트 기능 개발 | 2023.08.14 | 2023.08.15 | KimChanYoung |  | 0%
1.3.8 |  |  | AI 검색 기능 개발 | 2023.08.15 | 2023.08.16 | KimChanYoung |  | 0%
1.4 |  | TEST |  | 2023.08.16 | 2023.08.20 | KimChanYoung |  | 0%
1.4.1 |  |  | Front End Test | 2023.08.16 | 2023.08.17 | KimChanYoung |  | 0%
1.4.2 |  |  | Rest API Test | 2023.08.16 | 2023.08.18 | KimChanYoung |  | 0%
1.4.3 |  |  | Test Open | 2023.08.18 | 2023.08.20 | KimChanYoung |  | 0%